## タスク一覧
チームID | 5ff6c4e334bf062cefda3364 | [8 empty] | 実績 | ○
チームメンバー | Lin ker | [8 empty] | 計画
作成者 | Lin ker
ID | タスク名 | 説明 | 担当者 | ステータス | 進捗率 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 最終更新日 | 実績
[35 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | bar: 作成者 ID to Lin ker 実績
5ff6c5fc2a074968ef8377b6 | テスト | [8 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
5ff6c60d67cc8d0818578519 | ログイン |  |  | Todo |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | bar: 1 7 to 3 31
5ff6c611e6612567b26e5cf7 | 投稿機能 |  |  | InProgress |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 2021-01-07 | bar: 1 7; 1 12 to 1 14
5ff6c5b5167aee6d1ba9c1cd | 開発
5ff6c5c642dbd50adcde3715 | ホーム画面 |  |  | InProgress |  | 2021-01-07 | 2021-01-11 |  | 2021-01-07 | bar: 1 7
5ff6c5ca0af32d7eaa5a7a30 | ログイン |  |  | Done |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 2021-01-07 | bar: 1 7; 1 12 to 1 14
5ff6c5ced914d3269d4b10f9 | ログアウト |  |  | InProgress |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 2021-01-07 | bar: 1 7; 1 12 to 1 14
5ff6c5d1df6f52198a0cdda2 | 投稿画面 |  |  | InProgress |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 2021-01-07 | bar: 1 7; 1 12 to 1 14
5ff6c5d48d127a3519d8c728 | 投稿機能 |  |  | Todo |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | bar: 1 7 to 3 31
5ff6c5d865f8307382467e73 | 投稿削除 |  |  | Todo |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 2021-01-07 | bar: 1 7; 1 12 to 1 14
5ff6c4ed6db71855f6a6be2e | 設計
5ff6c50927222e42765dfac1 | ログイン機能 |  |  | InProgress | 33% | 2021-01-07 | 2021-01-25 |  | 2021-01-07 | bar: 1 7; 1 12 to 1 25
5ff6c5463238b619f048a469 | ホーム画面 |  |  | Done |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 2021-01-07 | bar: 1 7; 1 12 to 1 14
5ff6c5914e35316d17dca9bf | 投稿画面 |  |  | Done |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 2021-01-07 | bar: 1 7; 1 12 to 1 14
5ff6c596bde29043a67e77e2 | 投稿データ |  |  | InProgress |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 2021-01-07 | bar: 1 7; 1 12 to 1 14
5ff6c5a8e4ca7c57d57edb73 | 投稿削除機能 |  |  | ToDo |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 2021-01-07 | bar: 1 7; 1 12 to 1 14